WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

GMINY SĘPÓLNO KRAJ.

ZA I POŁROCZE

2005 ROKU

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY SĘPÓLNO KRAJ.

ZA  I PÓŁROCZE 2005

- plan   5 695 398 ,-

- wykonanie 1 566 068,- co stanowi  28,00 %

I Inwestycje kontynuowane wg wykazu zadań przyjętych do realizacji

1.Droga dojazdowa w pobliżu rzeki Sępolenki

600 60016 6050

Plan 100 000,-

Wykonanie 0%

Wykonanie dalszego odcinka drogi dojazdowej do targowiska  miejskiego  przewidziane

roboty III kw.

2. Zakup samochodu na potrzeby OSP - Lutówko

754 75412 6060

Wartość 35 000.-

Wykonanie 100%

Zapłata ostatniej raty za samochód bojowych Magirus na potrzeby OSP Lutówko

3. Budowa sali gimnastycznej w Wałdowie

801 80101 6050

Wartość  673 000

Wykonanie  311 825,78 zł -     46,33%

Budowa sali gimnastycznej w Wałdowie 24,0 x 12,0 połączonej z budynkiem szkolnym i węzłem sanitarno higienicznym. Przewidziane zakończenie inwestycji  we wrześniu 2005r.  Wyposażenie sali  przewidziane w I połowie 2006r.  W przypadku uzyskania pieniędzy z MENiS-u ( totolotek) wyposażenie sali możliwe będzie w 2005r.

4. Urząd Skarbowy

900 90095 6050

Wartość 75 000,-

Wykonanie 100%

Wykup nieruchomości  na potrzeby Urzędu Skarbowego  zgodnie z zawartym

porozumieniem ze  Starostwem.

5. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Sępólno

900 90001 6050

Wartość 3 618 000 ,- ( w tym pożyczka z WFOŚiGW  w kwocie 3 000 000,-)

Wykonanie – 832 074,93zł         - 23%

Dotychczas wykonano kolektor sanitarny i deszczowy w ul. Jeziornej , Wodnej częściowo w ulicy Wojska Polskiego a  także przepompownię ścieków w Jeziornej .  Wykonano kanał sanitarny  i deszczowy od Wojska Polskiego przez Podgórną do Jeziornej  Ogłoszono następny przetarg na z terminem rozstrzygnięcia  na dzień 18 lipca 2005r.  Dotychczas nie rozstrzygnięto konkursu na dotacje unijne w ramach Zintegrowanym  Operacyjnym  Programie Rozwoju Regionalnego dla wniosków złożonych na całe zadanie . Przewidujemy uruchomienie następnej procedury przetargowej. Uzyskana pożyczka  w kwocie 3 000 000 zł z WFOŚiGW przekazywana jest sukcesywnie – zgodnie z harmonogramem rzeczowo –finansowym.

6. Remont kapitalny budynek urzędu

750 75023 6050

Wartość 60 000,-

Wykonanie  30 500,- - 50,83%

Wykonano elewację frontową  w lipcu 2005r. przewidujemy wsparcie finansowe Starostwa

w kwocie  40 tys. zł.

7. Budowa pawilonu noclegowego

926 92604 6230

Wartość 30 000,-

Wykonanie 100 %

Budowa pawilonu noclegowego na terenie klubu MLKS Krajna  na potrzeby rozwoju bazy

turystycznej.   Jako dotacja  do MLKS.- Krajna.

II Inwestycje nowe wg wykazu zadań przyjętych do realizacji.

1. Budowa parkingu

600 60016 6050

Wartość 80 000,-

Wykonanie %

Budowa parkingu przy ulicy Komierowskiej  Planuje się rozpoczęcie robót od września

2005r.

2.  Adaptacja budynku biurowo administracyjnego

900 90095 6050

Wartość 266 834,-

Wykonanie  10 000,-   3,75%

Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej na potrzeby OPS. Obiekt w  trakcie wykonywania

robót przez Zakład Robót Publicznych  prace przewidziane do zakończenia w m-cu  wrześniu.

3.  Zakup komputerów

750 75023 6050

Wartość 30 000,-

Wykonanie 100%

Zakup komputerów oraz drukarek  na potrzeby administracji samorządowej.

4.   Budowa wodociągów  -

010 01010 6050

Wartość 270 000,-

Wykonanie  37 551,60              - 13,91 %

Zapłata za dokumentację na wodociągi Świdiwe , Wiśniewka i Dziechowo. Pozostała

kwota do rozlicznie w III i IV kw. Z uwagi na ogłoszone przetargi i nie rozstrzygnięte

konkursy w ramach ZPORR przewiduje się rozpoczęcie robót w III kw. 2005r,

5.   Budowa chodników i dróg

600 60016 6050

Wartość 325 000,-

Wykonanie       69 353,20 zł -  21,34 %

Budowa chodników w Sępólnie Kraj. przy ulicy Szkolnej oraz na terenie plaży. Dalsze

prace  przewiduje się w okresie III kw.

6.  Wyposażenie świetlic wiejskich

854 85401 6063/6064

Wartość 7 564,-

Wykonanie 100%

Dotacja z programu Banku Światowego  w ramach programu PAOW dofinansowanie 42 %

nasze środki  58 % wyposażenia świetlic wiejskich refundacja naszego udziału.

7.   Lampy oświetleniowe na Placu Wolności i ulicy Hallera

900 90015 6050

Wartość 25000,-

Wykonanie 21 325,60 zł  -   85,30 %

Wymiana lamp oświetleniowych na Placu Wolności i ulicy Hallera.

8.  Realizacja programu odnowy wsi:

010 01095 6050                                              .

Wartość 100 000,-

Wykonanie : 75 872,10 zł  –   75,87%

Na realizacje programu przewiduje się uzyskanie dotacji w wysokości 80% z SOP

"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów

wiejskich 2004- 2006" w zakresie działania 2.3 - Odnowa wsi oraz zachowanie

dziedzictwa kulturowego. Obejmujące budowę boisk, placów zabaw oraz remonty

świetlic wiejskich