Realizacja Projektu  jest współfinansowana przez Unię Europejską  ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,

Priorytet 6. - Wsparcie rozwoju turystyki, Działanie 6.1. - Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA BUDOWĘ HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ

W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Komisja przetargowa w składzie:

Sporządziła:

Anna Sotkiewicz-Tumanik……………..…………………

Sprawdzili:

Marek Zieńko………………………………………………

Bartosz Łangowski………………………………………..

Zatwierdził:

Waldemar Stupałkowski

Sępólno Kraj. 29.09.2009 r.

Modyfikacja: 20.10.2009 r.

Dokonano zmian w ogólnych warunkach umowy stanowiących załącznik Nr  7 do SIWZ. Pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA BUDOWĘ HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

/przetarg o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy /

# CZĘŚĆ I

Informacje ogólne

Zamawiający

Gmina Sępólno Krajeńskie

ul. Tadeusza Kościuszki 11

89-400 Sępólno Krajeńskie

NIP 504-00-13-744

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:

  - Bartosz Łangowski – kierownik Referatu Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu, tel. + 48 52 389 42 38

  - Anna Sotkiewicz-Tumanik – Inspektor ds. zamówień publicznych Referatu Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu, tel. + 48 52 389 42 51

Opis procedury udzielenia zamówienia

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia          29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.).Ilekroć w treści „Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia …” nastąpi odwołanie do ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przez to rozumieć w/w ustawę.

Zastosowano tryb przetargu nieograniczonego.

2.2. Wspólny Słownik Zamówień – kod (CPV) –

Główny przedmiot zamówienia:

45.21.22.25-9 Roboty budowlane związane z halami sportowymi,

Dodatkowe przedmioty:

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę,

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

45.23.21.40-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45.23.31.40-2 Roboty drogowe

Opis przedmiotu zamówienia

Na przedmiot zamówienia składają się :

- budowa hali widowiskowo-sportowej

Dane ogólne :

- Pow. zabudowy budynku wraz ze schodami zewnętrznymi i podcieniem  - 2 355,38 m2

- Powierzchnia zabudowy łącznika w atrium bud. ist.                                  –    49,19m2

- Powierzchnia  netto  	                                                                    - 3 095,59 m2

- Powierzchnia użytkowa (netto bez pow. komunikacji)	                     - 2 452,22 m2

- Kubatura		                                                                               - 19 457,90 m3

Nowoprojektowany budynek zawiera:

- na parterze

- salę przewidzianą jako gimnastyczną do rozgrywek na poziomie krajowym w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę, tenis, z możliwością podziału kotarami  z siatki na 3 części przeznaczone dla 3 ćwiczących grup oraz jako salę widowiskową,

- zaplecze 3 zespołów  szatni przeznaczonymi dla ok.16 osób z umywalniami i sanitariatami,  z pokojem trenerów i sędziów,

- widownią z trybun przestawnych w 2 rzędach  - na poziomie parkietu sali– ilość miejsc – 145 oraz trybun stałych powyżej poziomu sali – dostępną z poziomu piętra – ilość miejsc 260 + stanowiska dla osób niepełnosprawnych na wózkach,

- siłownię z odrębnym zapleczem  szatniowo-sanitarnym przewidzianą na 10 osób,

- magazyny,

- pomieszczenia techniczne,

- strefę wejściową ogólnodostępną z sanitariatami – w związku z ilością miejsc na widowni przewiduje się okresowe użytkowanie do ok. 500 osób,

- klatki schodowe oraz platformę przeznaczoną do komunikacji pionowej osób niepełnosprawnych,

- na piętrze

- widownię stałą dostępną z poziomu pietra,

- bar ,

- pomieszczenia  odnowy biologicznej z saunami,

- pomieszczenia administracyjne.

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 8, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik Nr 9 oraz dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik 10 .

Uwaga:

Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe.

2.3. Prace towarzyszące konieczne do uwzględnienia w cenie oferty:

a) pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania wraz z 4 egz. inwentaryzacji powykonawczej zadania;

b) uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego

    - ubezpieczenie terenu budowy od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz katastrof budowlanych,

2.4. Zamawiający zaleca aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

2.5. Węzeł cieplny kompaktowy zakupiony został przez Zamawiającego.

Oferta wariantowa

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta częściowa

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy.

Podwykonawcy

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, która część zamówienia będzie wykonana przez podwykonawcę.

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia ustala się do 30.06.2011 roku.

Zaangażowania robót w 2009 roku za kwotę max. 200.000,00 zł. Pozostała kwota inwestycji zostanie podzielona proporcjonalnie na sześć kwartałów.

W terminie  10 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca, zobowiązany jest wykonać i przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót objętych zamówieniem.

Warunki dopuszczające do udziału w przetargu

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki art. 22 ust. 1 tejże ustawy tj. Wykonawcy, którzy:

            - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

            - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

a)  wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia na roboty budowlane o wartości minimum 8.000.000,00 zł brutto obejmujące swoim zakresem kompleksowe wykonanie obiektu kubaturowego w zakresie budownictwa mieszkaniowego, oświatowego, hal widowiskowo-sportowych, a także budownictwa obejmującego jednocześnie kilka ww. funkcji, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,

UWAGA!  Jako zamówienie należy rozumieć również zamówienie udzielone w częściach, zamówienie podstawowe wraz z zamówieniem dodatkowym, a także inwestycję zrealizowaną w etapach na podstawie odrębnych umów.

b) dysponowanie kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia ze stażem łącznym pracy jako kierownik budowy minimum 5 lat, kierownikiem robót posiadających uprawnienia budowlane w specjalności  drogowej lub odpowiadające im uprawnienia ze stażem łącznym pracy jako kierownik robót minimum 3 lata oraz kierownikami robót posiadających uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej odpowiednio: w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych lub odpowiadające im uprawnienia oraz w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia ze stażem łącznym pracy jako kierownik robót minimum 3 lata.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, m.in. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane, będące członkami właściwych izb samorządu zawodowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do stosownej izby odbywa się po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w ustawie z dnia 18.03.2008 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394).

            - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; w szczególności:

      - posiadają zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 8.000.000,00 zł lub posiadają środki finansowe na rachunku w kwocie nie mniejszej niż w/w,

            - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 16 SIWZ , metodą spełnia / nie spełnia.

Wadium przetargowe i zabezpieczenie należytego wykonania umowy

A.Wadium

1.Wysokość wadium.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 110.000,00 zł (słownie : sto dziesięć tysięcy 00/100)

2. Forma wadium.

Wadium może być wniesione w następujących formach:

1) pieniądzu

2) w którejkolwiek z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

    - poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

    - gwarancji bankowej;

    - gwarancji ubezpieczeniowej, lub

    - poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Dokument gwarancyjny winien jednoznacznie wymieniać przypadki wskazane w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Więcbork o/Sępólno Krajeńskie Nr 75 8162 0003 0000 8787 2000 0020,     z dopiskiem : WADIUM - Budowa hali widowiskowo-sportowej w Sępólnie Krajeńskim. Dowód wpłaty wadium w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y podpisujące ofertę, wykonawca załączy do oferty.

2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającą formach należy złożyć w formie oryginału wraz z pismem przewodnim w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Miejskiego pokój Nr 10. Do oferty prosimy o załączenie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (jednakże złożenie oryginału dokumentu wadialnego do oferty nie będzie skutkować żadnymi skutkami prawnymi, jedynie Zamawiający nie zwróci oryginału gwarancji Gwarantowi).

4. Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważała za skuteczne tylko wówczas, gdy znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

5. Zwrot wadium.

Zamawiająca zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy.

6. Utrata wadium.

Zamawiająca zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

4) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

B. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości  5%  ceny brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Więcbork o/Sępólno Krajeńskie Nr 75 8162 0003 0000 8787 2000 0020, z dopiskiem : ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY - Budowa hali widowiskowo-sportowej w Sępólnie Krajeńskim.

Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować wraz z pismem przewodnim w sekretariacie Urzędu Miejskiego Sępólnie Krajeńskim.

Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

Powyższa kwota zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (tj. 15 dni po upływie 36 miesięcy od daty odbioru końcowego).

Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych

Każdy wykonawca zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający odpowie na wszelkie zapytania niezwłocznie po ich otrzymaniu. Pytania oferentów powinny być sformułowane na piśmie i składane na adres zamawiającego osobiście, pocztą lub faksem (52) 389 42 20 na nie mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Kopie odpowiedzi wraz z treścią pytania (bez ujawniania danych dotyczących oferenta, który zadał pytanie) będą wysyłane w takim samym terminie do wszystkich oferentów.

# CZĘŚĆ II

Informacje dotyczące składania ofert

Koszt sporządzenia oferty

Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający w terminie 5 dni przekaże SIWZ. Zamawiający pobierze opłatę za jej wydrukowanie i przekazanie.

Okres związania z ofertą

Wykonawca składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Postać oferty

Sporządzona oferta musi spełniać następujące warunki:

  - napisana w języku polskim pismem maszynowym lub technicznym drukowanym niezmywalnym atramentem

  - wszystkie podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi, złożone przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy, bądź przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy (w tym przypadku upoważnienie do podpisania dokumentów musi być dołączone o oferty)

  - podpisany formularz ofertowy, zgodny w treści z załączonym do dokumentacji przetargowej wzorem stanowiącym załącznik  do specyfikacji,

  - podpisane załączniki do formularza ofertowego,

  - wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane, zszyte lub zbindowane albo połączone ze sobą w inny sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki,

  - wszystkie dokumenty, składające się na ofertę, muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych „Za zgodność z oryginałem” przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

    - pisemne oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia w załączniku nr 2),

    - pisemne oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia w załączniku nr 3),

    - aktualny (tzn. wydany lub potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert) odpis z właściwego rejestru stwierdzający stan prawny, miejsce rejestracji i charakter działalności gospodarczej lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,

    - aktualne (tzn. wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,

    - aktualne  (tzn. wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub że uzyskał zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu,

    - wykaz robót budowlanych (co najmniej 1 zamówienia na roboty budowlane o wartości minimum 8.000.000,00 zł brutto obejmujące swoim zakresem kompleksowe wykonanie obiektu kubaturowego w zakresie budownictwa mieszkaniowego, oświatowego, hal widowiskowo-sportowych, a także budownictwa obejmującego jednocześnie kilka ww. funkcji) wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie (wzór wykazu w załączniku nr 4),

UWAGA!  Jako zamówienie należy rozumieć również zamówienie udzielone w częściach, zamówienie podstawowe wraz z zamówieniem dodatkowym, a także inwestycję zrealizowaną w etapach na podstawie odrębnych umów.

    - informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (min. 8.000.000 zł brutto), wystawionej nie wcześniej niż tzn. wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

Z treści w/w informacji musi bezwzględnie wynikać spełnienie warunku osiągnięcia w/w kwoty.

    - wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą   uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami dotyczącymi ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania   zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, w tym: Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą kwalifikacje odpowiednie do stanowiska, które zostanie jej powierzone, tj:

a) kierownikiem budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia ze stażem łącznym pracy jako kierownik budowy minimum 5 lat,

b) kierownikiem robót posiadających uprawnienia budowlane w specjalności  drogowej ze stażem łącznym pracy jako kierownik robót minimum 3 lata,

c) kierownikiem robót posiadających uprawnienia budowlane  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych ze stażem łącznym pracy jako kierownik robót minimum 3 lata,

d) kierownikiem robót posiadających uprawnienia budowlane  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia ze stażem łącznym pracy jako kierownik robót minimum 3 lata.

W doświadczeniu kierownika budowy branży ogólnobudowlanej należy podać łączną liczbę lat stażu pracy jako kierownik budowy.

W doświadczeniu kierowników robót branżowych, tj. robót elektrycznych, sanitarnych i drogowych należy podać odpowiednio:

-  łączną liczbę lat stażu pracy jako kierownik robót elektrycznych,

-  łączną liczbę lat stażu pracy jako kierownik robót sanitarnych,

-  łączną liczbę lat stażu pracy jako kierownik robót drogowych.

Należy również załączyć dokumenty stwierdzające, że powyższe osoby posiadają wymagane uprawnienia budowlane oraz są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

- pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania  zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 8)  Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

          - Informacje dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiają wyżej wymienione dokumenty z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zmawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz.U. Nr 87 poz. 605).

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania, powinny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu z napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

Inne oświadczenia i dokumenty, które wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty.

1) Zestawienie kosztów sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ oraz zgodnie z warunkami określonymi w pkt 23.

UWAGA: W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, wybrany Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przedłożyć Zamawiającemu szczegółowy kosztorys. Wartości podane w szczegółowym kosztorysie muszą być zgodne z cena ofertową i wartościami poszczególnych elementów robót w „Zestawieniu Kosztów”.

Oferta składana przez podmioty występujące wspólnie

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

- zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów;

- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

- Składając ofertę wspólnie (art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania:

- następujące dokumenty i oświadczenia:

  - formularz ofertowy,

  - pełnomocnictwo,

  - zakres prac powierzonych podwykonawcom,

  - oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy (Załącznik Nr 2 do SIWZ),

  - zestawienie kosztów (Załącznik Nr 6 do SIWZ),

składają wszyscy wykonawcy łącznie

        - następujące dokumenty i oświadczenia:

  - oświadczenie o spełnianiu warunku podanego w art. 22 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy (Załącznik Nr 3 do SIWZ),

  - odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

  - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego,

  - zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

składa każdy z wykonawców

c) następujące dokumenty i oświadczenia:

  - wykaz wykonanych robót budowlanych (Załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz dokumenty potwierdzające, że roboty  te zostały wykonane należycie,

Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlega sumowaniu kwota podana w warunku tz. jeden z Wykonawców musi wskazać, że wykonał robotę określoną w warunku za min. 8.000.000,00 zł brutto.

  - wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca,

  - wadium,

  - informacja z banku,

składa dowolny z wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie

Wadium oraz informacja z banku mogą być złożone przez kilku wykonawców składających ofertę wspólną, przy czym łącznie muszą dawać 100 % wymienionych kwot.

Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego, podając datę i kurs.

3. W przypadku złożenia przez wykonawców oferty wspólnej:

- w nagłówkach załączników, tj. w miejscu „wykonawca i adres wykonawcy”, należy wpisać dane wszystkich wykonawców składających ofertę wspólnie z zaznaczeniem pełnomocnika;

- Formularz oferty musi zawierać wszystkie dane podmiotów składających ofertę wspólną.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie bądź faxem:

- pisemnie – Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul.T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,

- fax - (052 389 42 20),

Fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji przez Wykonawcę przekazanego faxem  winien być niezwłocznie potwierdzony.

Opakowanie i oznakowanie ofert

Ofertę w jednym egzemplarzu należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych opakowaniach (np. w kopercie). Należy stosować jedno opakowanie zewnętrzne i jedno wewnętrzne, przy czym właściwa oferta znajduje się w opakowaniu wewnętrznym, a opakowanie zewnętrzne zawiera wyłącznie opakowanie wewnętrzne.

Opakowanie zewnętrzne powinno być zalakowane lub zabezpieczone w sposób uniemożliwiający jego bezśladowe otworzenie (np. podpisane na wszystkich połączeniach). Opakowanie zewnętrzne powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

Urząd Miejski

ul. T. Kościuszki 11

89-400 Sępólno Kraj.

z dopiskiem:

Oferta na

„ Budowa hali widowiskowo-sportowej w Sępólnie Krajeńskim

Nie otwierać przed godziną 1115 w dniu 22 października 2009 roku”

Opakowanie wewnętrzne powinno ponadto być opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w Urzędzie Miejskim w Sepólnie Kraj. (sekretariat Burmistrza – pok. 10) w godzinach od 730 do 1530, nie później niż do dnia 22 października 2009 roku, do godziny 1100.

Oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania opakowania wewnętrznego po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Dla ofert przesłanych pocztą lub przesyłką kurierską liczy się data i godzina ich dostarczenia do  Urzędu Miejskiego.

Otwarcie ofert

Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  22 października 2009 roku godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego (pokój 7 D).

Otwarcie ofert jest jawne (zgodnie z art. 86 ust. 2), a dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia.

Opis sposobu obliczania ceny

- Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

- Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.

- Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) winna być obliczona poprzez wypełnienie załączonego do SIWZ „Zestawienia kosztów” – zał. nr 6.

Cenę należy podać w złotych polskich w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po  przecinku.

- Podana cena oferty będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy.

- Cena oferty brutto musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego przetargiem.

- Wycenę należy opracować w oparciu o załączony przedmiar robót,  specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, dokumentację projektową oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją. Załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.

W cenie oferty należy uwzględnić ewentualne rozbieżności w ilości robót pomiędzy przedmiarami, a dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Koszt wykonania robót, których ilość została zaniżona w przedmiarze lub zostały w nim pominięte, a występują w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych stanowi ryzyko wykonawcy i będzie uznany za ujęty w cenie ryczałtowej oferty i tym samym w wynagrodzeniu umownym. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

7) Wartość danego „elementu robót” winna uwzględniać wszystkie roboty budowlane, których opis elementu dotyczy, w tym koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego niezbędnych do wykonania robót oraz koszty pośrednie, zysk, przewidywaną inflację do końca robót i podatek VAT.

8) Przy wycenie danego „elementu robót” należy ponadto uwzględnić koszty wszelkich odbiorów, pomiarów, badań, zaświadczeń i protokołów dopuszczających dany element robót do użytkowania i potwierdzających prawidłowe wykonanie robót. Wycena musi także uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w trakcie procedury postępowania o zamówienie publiczne i w trakcie realizacji zamówienia (np. koszty delegacji służbowych, wizji lokalnej, wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ubezpieczenia budowy, itp.).

9) W „Zestawieniu kosztów” należy uwzględnić wszelkie koszty (brutto wraz z podatkiem VAT) ewentualnych robót dodatkowych nie ujętych w SIWZ, a koniecznych do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i obowiązujące przepisy prawa oraz uwzględnić wszelkie opłaty, jakie wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia.

10) Suma wartości „elementów robót” z „Zestawienia kosztów” (zał. nr 6) stanowić będzie cenę ofertową brutto. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11) Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena ryczałtowa nie podlega zmianom.

UWAGA!

- W przypadku powzięcia wątpliwości czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy kosztorysu ofertowego, w oparciu, o który Wykonawca dokonał kalkulacji ceny.

- Zamawiający działając na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dokona poprawienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny w ten sposób, że:

- przyjmie, że prawidłowo podano cenę ryczałtową na druku oferty bez względu na sposób jej obliczenia w zestawieniu kosztów,

- jeżeli cena ryczałtowa (na druku oferty) podana liczbą nie będzie odpowiadać cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmie za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.

Kryteria oceny złożonych ofert

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

- cena za realizację całego zamówienia (z VAT)	- 100%

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru:

C min

Pn = ______ x 100 pkt.

Cn

Pn     - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium P

n    - numer oferty

Cmin - cena najniższa wśród złożonych ofert

Cn    - cena oferty badanej

Badanie ofert - sposób poprawiania omyłek; uzupełnianie dokumentów

- Badanie ofert jest poufne i odbędzie się w sposób niejawny. W celu wyboru wykonawcy zamówienia, wszystkie oferty zostaną dokładnie przebadane pod względem kwalifikacji i wiarygodności wykonawców oraz poziomu cen ofertowych, terminów wykonania zamówienia publicznego, gwarancji.

- Zamawiający poprawia omyłki w ofercie zgodnie z zasadami określonymi w art. 87 ustawy niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona .

- Wykonawca w ciągu 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia jest zobowiązany na piśmie oświadczyć, czy zgadza się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy. Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę na poprawienie omyłki powoduje odrzucenie oferty wykonawcy.

- Zamawiający wezwie wykonawców (zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy), którzy w określonym terminie przez Zamawiającego:

- nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie złożyli pełnomocnictw, albo

- złożyli wymagane oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, lub

- złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie.

- Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi lub dostawy lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

- Zamawiający może zwracać się do wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty na podstawie art. 87 ustawy oraz art. 90 ustawy. Wykonawcy są zobowiązani do udzielenia żądanych wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Odrzucenie ofert

Odrzucona zostanie oferta w przypadku zaistnienia przesłanek określonych z art. 89. ust.1 ustawy. Ponadto za odrzuconą uznaje się ofertę wykonawcy wykluczonego zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy.

Wybór oferenta

Zamawiający podpisze umowę, po rozstrzygnięciu przetargu, z wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym przetargu, tj. ofertę najtańszą.

Informacje dotyczące umowy

1. Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający zawrze umowę w terminie krótszym niż 7 dni jeżeli w postępowaniu o udzielnie zamówienia zostanie złożona jedna oferta. Informacja o zawiązaniu umowy umieszczona będzie w Biuletynie Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl. Ogólne warunki umowy zostały zawarte w pkt 26  Specyfikacji.

2. W przypadku złożenia oferty wspólnej Zamawiający może żądać od Wykonawcy przed zawarciem umowy:

- konsorcja: umowę konsorcjum, określając sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania dla każdego z członków konsorcjum przy realizacji zamówienia, sposób rozliczania się w przypadku wygrania przetargu, czas trwania oraz sposób rozwiązania;

- spółka cywilna: kopię umowy spółki cywilnej.

3. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, wybrany Wykonawca zobowiązany jest wykonać                           i przedłożyć Zamawiającemu szczegółowy kosztorys. Wartości podane w szczegółowym kosztorysie muszą być zgodne z cena ofertową i wartościami poszczególnych elementów robót w „Zestawieniu Kosztów”.

4. W terminie  10 dni od dnia zawarcia umowy, wybrany Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót objętych zamówieniem.

Ogólne warunki umowy

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 7 do SIWZ.

Ogłoszenie wyników o przetargu

Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gmina-sepolno.pl. Niezależnie od tego, wszyscy wykonawcy zostaną niezwłocznie powiadomieni (pisemnie lub faksem) o wyborze oferty. Zawiadomienie będzie zawierać nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę realizacji zamówienia wraz z uzasadnieniem wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy wykonawców oraz ceny ofert wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w kryterium oceny ofert (cena).

Środki ochrony prawnej

Wykonawcy a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale szóstym powołanej ustawy z zastrzeżeniem art.184 ust. 1.

Inne

Do spraw nie uregulowanych w specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykaz załączników :

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych robót budowlanych

- Załącznik nr 5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

- Załącznik Nr 6 – Zestawienie kosztów

- Załącznik Nr 7 – Ogólne warunki umowy

- Załącznik nr 8 – Przedmiary robót

- Załącznik Nr 9 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- Załącznik nr 10 – Dokumentacja projektowa

FORMULARZ OFERTOWY

Sępólno Kraj., .......................................

W odpowiedzi na ogłoszony przez Gminę Sępólno Krajeńskie przetarg nieograniczony na budowę hali widowiskowo-sportowej w Sępólnie Krajeńskim, przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania oraz informujemy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji przetargowej jako wyłączną podstawę procedury przetargowej.

  - Oferta została złożona przez:

| Pełna nazwa Oferenta |  |
| --- | --- |
| Adres Oferenta |  |
| Telefon kontaktowy Fax kontaktowy E-mail |  |

  - Oferujemy wykonanie całego zamówienia, zgodnie z wszystkimi wymogami zawartymi w  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego przetargu za cenę:

CENA OFERTOWA BRUTTO	………………………………………   PLN

słownie złotych: ........................................................................................................................

………………………………………………...…………………………………………………………………..

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ………% ………………………   PLN.

  - Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w dokumentacji przetargowej przedmiotowego postępowania i udzielimy 30-dniowego terminu zapłaty faktury.

  - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy zawartymi w pkt 29 SIWZ  i akceptujemy je.

  - Do niniejszego formularza przedkładamy poniższe załączniki, przygotowane zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania:

    - pisemne oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia w załączniku nr 2),

    - pisemne oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia w załączniku nr 3),

    - aktualny (tzn. wydany lub potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert) odpis z właściwego rejestru stwierdzający stan prawny, miejsce rejestracji i charakter działalności gospodarczej lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,

    - aktualne (tzn. wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,

    - aktualne  (tzn. wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub że uzyskał zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu,

    - wykaz robót budowlanych (co najmniej 1 zamówienia na roboty budowlane o wartości minimum 8.000.000,00 zł brutto obejmujące swoim zakresem kompleksowe wykonanie obiektu kubaturowego w zakresie budownictwa mieszkaniowego, oświatowego, hal widowiskowo-sportowych, a także budownictwa obejmującego jednocześnie kilka ww. funkcji) wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie (wzór wykazu w załączniku nr 4),

UWAGA!  Jako zamówienie należy rozumieć również zamówienie udzielone w częściach, zamówienie podstawowe wraz z zamówieniem dodatkowym, a także inwestycję zrealizowaną w etapach na podstawie odrębnych umów.

    - informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (min. 8.000.000 zł brutto), wystawionej nie wcześniej niż tzn. wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

Z treści w/w informacji musi bezwzględnie wynikać spełnienie warunku osiągnięcia w/w kwoty.

    - wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą   uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami dotyczącymi ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, w tym: Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą kwalifikacje odpowiednie do stanowiska, które zostanie jej powierzone, tj:

a) kierownikiem budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia ze stażem łącznym pracy jako kierownik budowy minimum 5 lat,

b) kierownikiem robót posiadających uprawnienia budowlane w specjalności  drogowej ze stażem łącznym pracy jako kierownik robót minimum 3 lata,

c) kierownikiem robót posiadających uprawnienia budowlane  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych ze stażem łącznym pracy jako kierownik robót minimum 3 lata,

d) kierownikiem robót posiadających uprawnienia budowlane  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia ze stażem łącznym pracy jako kierownik robót minimum 3 lata.

W doświadczeniu kierownika budowy branży ogólnobudowlanej należy podać łączną liczbę lat stażu pracy jako kierownik budowy.

W doświadczeniu kierowników robót branżowych, tj. robót elektrycznych, sanitarnych i drogowych należy podać odpowiednio:

-  łączną liczbę lat stażu pracy jako kierownik robót elektrycznych,

-  łączną liczbę lat stażu pracy jako kierownik robót sanitarnych,

-  łączną liczbę lat stażu pracy jako kierownik robót drogowych.

Należy również załączyć dokumenty stwierdzające, że powyższe osoby posiadają wymagane uprawnienia budowlane oraz są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

- pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania  zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 8)  Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

- „Zestawienie kosztów” zgodne z załącznikiem Nr 6 do SIWZ,

- kserokopia wniesienia wadium, potwierdzona za zgodność z oryginałem,

- inne…..

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcę w obrocie prawnym:

……………………………………………………………………………………………………

data podpisania oferty: ……………………………………………

.......................................

pieczątka Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na budowę hali widowiskowo-sportowej w Sępólnie Krajeńskim oświadczamy, że spełniamy warunki zapisane w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

1) 	posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)	posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał  techniczny, a także dysponuję/my   osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

lub

- posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie i będziemy dysponowali potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, na potwierdzenie czego załączamy pisemne oświadczenie podmiotu, który zobowiązuje się udostępnić nam wymagany potencjał techniczny i osoby ;

3)	znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

...........................................................

(podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)

.............................. dnia .............………………….

.......................................

pieczątka Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na budowę hali widowiskowo-sportowej w Sępólnie Krajeńskim oświadczam/my, że zgodnie art. 22 ust. 1 pkt 4  ustawy Prawo zamówień publicznych:

nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

...........................................................

(podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)

.............................. dnia .............………………….

.......................................

pieczątka Wykonawcy

Wykaz robót budowlanych (min.1 szt.) wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spełniające warunki opisane w pkt 16 podp. 6) SIWZ.

Nazwa Wykonawcy …...........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy ................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Miejsce realizacji robót budowlanych – opis zakresu robót | Wartość zamówienia brutto | Termin rozpoczęcia i zakończenia zamówienia | Nazwa, adres, tel. Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Do wykazu robót budowlanych załączamy dokumenty potwierdzające, że w/w zamówienia zostały wykonane należycie.

...........................................................

(podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)

.............................. dnia .............………………….

.......................................

pieczątka Wykonawcy

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia

Nazwa Wykonawcy …...........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy ................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Imię i nazwisko | Wykształcenie | Proponowana rola w wykonaniu zamówienia | Kwalifikacje zawodowe (posiadane uprawnienia) | Doświadczenie zawodowe (w latach) | Dysponuję/ będę dysponował* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Kierownik budowy |  | ogółem (…....lat) |  |
|  |  |  |  |  | jako kierownik budowy (……lat) |  |
| 2. |  |  | Kierownik robót |  | ogółem (…....lat) |  |
|  |  |  |  |  | jako kierownik robót (……lat) |  |
| 3. |  |  | Kierownik robót |  | ogółem (…....lat) |  |
|  |  |  |  |  | jako kierownik robót (……lat) |  |
| 4. |  |  | Kierownik robót |  | ogółem (…....lat) |  |
|  |  |  |  |  | jako kierownik robót (……lat) |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |

Do wykazu należy załączyć dokumenty stwierdzające, że kierownik budowy oraz kierownicy robót  posiadają wymagane uprawnienia budowlane oraz są wpisani na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

*W wykazie należy określić czy Wykonawca dysponuje, czy będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. Jeżeli Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, należy załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. W przypadku prowadzenia przez te osoby samodzielnej działalności gospodarczej należy do oferty dołączyć pisemne zobowiązanie tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji.

.........................................................................................

(podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)

.............................. dnia .............………………….

.......................................

pieczątka Wykonawcy

ZESTAWIENIE KOSZTÓW:

Budowa hali widowiskowo-sportowej w Sępólnie Krajeńskim.

| L.p | RODZAJE I ELEMENTY ROBÓT | WARTOŚĆ BRUTTO w zł. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE |  |
| 2. | INSTALACJA WOD-KAN |  |
| 3. | INSTALACJA C.O. i C.T. |  |
| 4. | WĘZEŁ C.O. + C.W.U.+C.T. |  |
| 5. | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ |  |
| 6. | INSTALACJA TELETECHNICZNA |  |
| 7. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |
| 8. | PRZYŁĄCZE C.O. |  |
| 9. | ROBOTY DROGOWE |  |
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |

……………………….., dnia ………………. 2009r.

...........................................................

(podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)

Ogólne warunki umowy

UMOWA nr Irg 342/…../2009

zawarta  w dniu  ……………………. w Sępólnie Kraj. pomiędzy:

# Gminą Sępólno Krajeńskie w imieniu, której działa:

# - mgr inż. Waldemar Stupałkowski -  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego

przy kontrasygnacie   - mgr  Urszuli Lange – Skarbnika Gminy Sępólno Krajeńskie

zwaną w dalszym ciągu Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w ………………………………….

zwany w dalszym ciągu Wykonawcą,

w imieniu którego działa:

……………………………………….

§1

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  nr 341/11/2009, zgodnie z ofertą przedstawioną przez Wykonawcę w dniu ………………….  roku (która stanowi integralną część niniejszej umowy). Oferta została sporządzona na podstawie dostarczonej oferentowi dokumentacji przetargowej: Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na budowę hali widowiskowo-sportowej w Sępólnie Krajeńskim.

§2

Przedmiotem umowy jest wykonanie następujących czynności :

- budowa hali widowiskowo-sportowej w Sępólnie Krajeńskim, zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. SIWZ oraz oferta Wykonawcy stanową integralną część umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami.

- Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia oraz sporządzi dokumentację geodezyjna powykonawczą, których koszt jest wliczony  do ceny przedmiotu umowy, o której mowa § 3 umowy,

- Wykonawca ubezpieczy teren budowy od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz katastrof budowlanych, koszt ubezpieczenia jest wliczony do ceny przedmiotu umowy, o której mowa § 3 umowy,

- Wykonawca pokryje ewentualne szkody powstałe na budynkach i budowlach w wyniku prowadzonych robót budowlanych.

- W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, zobowiązany jest wykonać i przedłożyć Zamawiającemu szczegółowy kosztorys. Suma wartości podanych w szczegółowym kosztorysie musi być zgodna z ceną ofertową i wartościami poszczególnych elementów robót w stanowiącym załącznik do oferty „Zestawieniu Kosztów”

- W terminie  10 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, zobowiązany jest wykonać i przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót objętych zamówieniem.

§3

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………. złotych (słownie złotych…………………………….). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ……………………….. złotych.

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych przedmiarem robót, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- W przypadku zlecenia zamówienia dodatkowego lub wyceny robót zamiennych, wartość robót ustalona zostanie w oparciu o stawki przyjęte przez Wykonawcę w szczegółowym kosztorysie o którym mowa w § 2 g umowy, z  uwzględnieniem stawek: roboczogodziny, kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku  takich samych jak w kosztorysie szczegółowym.

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do dnia 30 czerwca 2011  roku.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę – potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru – gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z przekazaniem niezbędnej dokumentacji odbiorowej.

- Za termin wykonania robót podlegających odbiorowi częściowemu przyjmuje się dzień podpisania stosownego protokołu odbioru robót.

- O gotowości dokonania protokolarnego odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej.

§5

(zapis w przypadku, gdy przewiduje się podwykonawców)*

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców,

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umowy z podwykonawcą lub jej projektu. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez                             Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy.

3. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest Zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

§6

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. przekazanie Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia podpisania niniejszej umowy terenu budowy, w związku z tym:

1) dostarczenie pozwolenia na budowę oraz jednego egzemplarza dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,

2) przekazanie dziennika budowy.

2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3. odebranie robót zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę.

§7

Wykonawca zobowiązany jest do:

- przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 Nr 39 poz. 251 z późn. zm.), prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji robót oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska,

- informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą spowodować zmianę zakresu robót lub terminu ich zakończenia,

- posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

- naprawienia na własny koszt szkody lub zniszczenia mienia, którą wyrządził Zamawiającemu i/lub osobie trzeciej w związku lub przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- zawiadomienie Zamawiającego o fakcie wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie ich przez Inspektora Nadzoru,

- przestrzeganie przepisów B.H.P. i  p.poż.,

- zabezpieczenie maszyn i urządzeń oraz dostaw materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

- usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady,

- dopełnienie obowiązków związanych z końcowym odbiorem przedmiotu umowy, których zakres określony został w § 1 niniejszej umowy,

- naprawienie na własny koszt szkód i zniszczeń wyrządzonych osobom trzecim w wyniku prowadzonych robót,

- zabezpieczenie we własnym zakresie dostaw wody, gazu i energii elektrycznej na potrzeby wykonania przedmiotu umowy.

§8

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % oferowanej ceny brutto za wykonanie zadania, o której mowa w §3 umowy tj. …………….. brutto, słownie (………………………..), w formie…………………………………………....

2. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

3.Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń          z tytułu gwarancji jakości.

Powyższa kwota zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości               na wykonane roboty budowlane (tj. nie później niż w 15 dniu po upływie 36 miesięcy od daty odbioru końcowego).

§9

1.Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.

            - Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakościowo dobrze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną, bez wad, które pomniejszą wartość robót lub uczynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

            - Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wynikające z Kodeksu Cywilnego zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji jakości. Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości i wygasa wraz z upływem okresu gwarancji jakości. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub/i gwarancji jakości mogą być dochodzone także po upływie terminu udzielonej gwarancji jakości jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w okresie objętym gwarancją jakości.

            - W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady przeglądy gwarancyjne będą się odbywały w następujących terminach:

- na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek,

- na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości,

- na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

W każdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglądów ponosi Wykonawca. 
5.  Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze) do usunięcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiającego wad i usterek. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.
6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.
7. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może:
       1) usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji jakości lub                                                                                   rękojmi za wady. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia, 
8. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań), oraz roszczenia osób trzecich w przypadku gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§10

Zasady i terminy dokonywania odbiorów.

      - Każdorazowy odbiór wykonanych robót bądź częściowy, bądź końcowy dokumentowany jest stosownym protokołem.

2. Odbiór częściowy robót polega na sprawdzeniu i ocenie jakości i ilości robót objętych tym odbiorem. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Zgłoszenie do odbioru częściowego (robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz robót w toku) jest dokonywane przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

3. Odbiór końcowy robót dotyczy odbioru wykonania całego przedmiotu umowy.

1) Minimum 3 dni przed planowanym terminem wykonania przedmiotu umowy kierownik budowy zgłasza Inspektorowi Nadzoru, gotowość do odbioru przedkładając jednocześnie do zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w skład których wchodzą m.in.:

- dziennik budowy,

- inwentaryzacje powykonawcze,

- dokumentacja powykonawcza z naniesieniem na planach sytuacyjnych dokonanych w trakcie realizacji zmian,

- protokoły z badań instalacji,

- certyfikaty lub deklaracje zgodności na zgodność z PN lub aprobatą techniczną dla wszystkich wyrobów zabudowanych.

2) Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidłowości dokumentów odbiorowych (maksymalnie 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę) Inspektor Nadzoru pisemnie potwierdza Wykonawcy możliwość zgłoszenia do Zamawiającego gotowości  do odbioru przedmiotu umowy oraz przekazania pełnej dokumentacji odbiorowej.

3) Rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia złożenia u Zamawiającego przez Wykonawcę pisemnego  zgłoszenia gotowości do odbioru. Pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru dla swej skuteczności musi zawierać adnotację Inspektora Nadzoru o sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów odbiorowych oraz możliwości zgłoszenia  Zamawiającemu gotowości do odbioru.

4) Ustanowiona przez Zamawiającego komisja odbiorowa, przeprowadza odbiór przedmiotu umowy, w szczególności sprawdza zgodność zakresu wykonanych robót z warunkami umowy, terminowość i jakość wykonanych robót. Jeżeli przedmiot umowy został wykonany bez wad lub usterek komisja odbiorowa spisuje niezwłocznie protokół końcowego odbioru robót. W protokole końcowego odbioru robót zamieszcza się również informację o dotrzymaniu lub przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu umowy.

4. Jeżeli Zamawiający podczas dokonywania odbioru końcowego robót stwierdzi, że przedmiot umowy zawiera wady lub usterki, które ujawniły się po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru  gotowości do odbioru, wstrzyma się z odbiorem robót do czasu usunięcia stwierdzonych wad i usterek wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin na usunięcie wad i usterek. Niedotrzymanie (opóźnienie) przez Wykonawcę wyznaczonego terminu skutkować będzie  naliczeniem kary umownej w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 odbiór końcowy robót zakończy się spisaniem protokołu końcowego odbioru robót w dniu następującym po zakończeniu usuwania wad i usterek. Zakończenie usuwania wad i usterek potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie.

6. Jeżeli podczas dokonywania odbioru końcowego robót Zamawiający stwierdzi, że pomimo oświadczenia Inspektora Nadzoru bądź o gotowości zgłoszenia do odbioru bądź o potwierdzeniu usunięcia wad i usterek roboty budowlane nie zostały zakończone, uczyni o tym fakcie uwagę do protokołu wraz z oświadczeniem, że nie odbiera przedmiotu umowy. Wykonawca obowiązany jest wówczas ukończyć realizację przedmiotu zamówienia i ponownie zgłosić gotowość do odbioru w trybie określonym w ust. 3. Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się wówczas dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę – potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru – ponownej gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z przekazaniem niezbędnej dokumentacji odbiorowej. Skutki opóźnienia z tego tytułu w tym niedotrzymania terminu określonego w § 4 ust. 1 umowy obciążają Wykonawcę i stanowią podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych opisanych w §12 umowy.

§11

1.Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę z terminem płatności  30 - dniowym nie wcześniej niż            po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy – fakturowanie zgodnie z harmonogramem.

2. Faktury Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawcę płatne będą przez Zamawiającego po otrzymaniu:

- zatwierdzonej   do   zapłaty   kopii  faktury  podwykonawcy   oraz   cesji  płatności (wierzytelności) na podwykonawcę, lub,

- oświadczenia podwykonawcy, że otrzymał wynagrodzenie za roboty objęte fakturą Wykonawcy. Wzór oświadczenia jest załącznikiem do umowy. (zapis w przypadku, gdy przewiduje się podwykonawców) *.

§12

- Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci następujące wysokości kar umownych w zależności                         od zaistnienia określonego zdarzenia:

- za odstąpienie od wykonania umowy – 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 umowy,  przy czym za przyczynę zależną od Wykonawcy Zamawiający uzna odmowę wykonania przedmiotu umowy lub zwłokę  w jego wykonaniu dłuższą niż 30 dni w stosunku do ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie.

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.

2. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu kary umowne za nieuzasadnione odstąpienie od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 umowy.

3. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość szkody przewyższy wysokość kary.

4. Z innych tytułów, bądź gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.

§13

1. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku                    do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z następujących okoliczności:

- W terminie 30 dni, od daty wystąpienia Wykonawcy o wydanie decyzji lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, właściwy organ lub inna instytucja nie wydały stosownego dokumentu.

- Zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności:

- warunki uniemożliwiające realizację robót budowlanych z przyczyn technologicznych przez okres powyżej 2 tygodni,

- realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa                      lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem                   lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- protesty osób prawnych i fizycznych.

- Zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, urządzeń lub obiektów budowlanych.

- Zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, itp.) skutkujące niemożnością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych.

- Zaistniała konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz,

- Zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,

- Zaistaniała konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP, itp.

- Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na wprowadzenie podwykonawcy lub na rozszerzenie zakresu podwykonawstwa wskazanego w ofercie.

- Zamawiający wstrzyma roboty.

- Zaistnieje brak frontu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres powyżej 4 tygodni.

- Nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT.

- Wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W tym przypadku istnieje możliwość przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy o okres niezbędny do wykonania zamówienia dodatkowego.

- Nastąpiła siła wyższa obejmująca:

- klęski żywiołowe, niewypały i niewybuchy,

- wykopaliska archeologiczne,

- gwałtowne opady, gradobicie, powodzie i inne anomalia klimatyczne.

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

3. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

§14

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca, nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w tym również odszkodowawczych i odsetkowych.

§15

1. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

- wystąpią istotne zmiany powodujące, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – zgodnie z art. 145 ustawy z dnia             29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

- Wykonawca nie podjął realizacji robót pomimo przekazania placu budowy, w ciągu jednego miesiąca od daty przekazania placu budowy,

- Wykonawca wprowadził na budowę podwykonawców bez akceptacji Zamawiającego,

- Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń inspektora nadzoru uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

- Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację robót na okres dłuższy niż jeden miesiąc,

- Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej w celu przekształcenia.

2. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:……………………………………………………………………………

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

2)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła od umowy,

3)Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4)Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi oraz niezwłocznie usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do;

a)dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia oraz za zakupione przez Wykonawcę materiały, konstrukcje lub urządzenia, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót,,

b)przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§16

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów                do umowy, pod rygorem nieważności.

§17

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo                  dla Zamawiającego.

§18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się zapisy dokumentacji przetargowej (Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym budowę hali widowiskowo-sportowej w Sępólnie Krajeńskim), przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

§19

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 1 do umowy

Zadanie inwestycyjne pn.:

wykonywane zgodnie z umową:	z dnia

Nazwa Podwykonawcy

Oświadczenie Podwykonawcy robót który uczestniczył w wykonywaniu zadania

w okresie od daty rozpoczęcia robót do

W okresie rozliczeniowym wystawiono niżej wymienione faktury:

| Zakres wykonanych robót budowlanych | Nr faktury | Wartość faktury brutto /PLN/ | Data wystawienia | Termin płatności | Fakturę zapłacono / nie zapłacono |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczamy, że do dnia 	 otrzymaliśmy wynagrodzenie za roboty przez nas wykonane w ramach przedmiotowego

zadania inwestycyjnego, w związku z powyższym nie będziemy dochodzić żadnych kwot od Zamawiającego.

# Footnotes

treść punktu 2) należy zawrzeć w oświadczeniu, zgodnie ze stanem faktycznym

# Text boxes

Załącznik nr 1 do dokumentacji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego na  budowę hali widowiskowo-sportowej w Sępólnie Krajeńskim

............................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

Gmina Sępólno Krajeńskie

ul. T. Kościuszki 11

89-400 Sępólno Kraj.

Załącznik nr 2 do dokumentacji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego na budowę hali widowiskowo-sportowej w Sępólnie Krajeńskim

Załącznik nr 3 do dokumentacji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego na  budowę hali widowiskowo-sportowej w Sępólnie Krajeńskim

Załącznik nr 5 do dokumentacji przetargowej o udzielenie zamówienia na budowę hali widowiskowo-sportowej w Sępólnie Krajeńskim

Załącznik nr 4 do dokumentacji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego na budowę hali widowiskowo-sportowej w Sępólnie Krajeńskim

Załącznik nr 6 do dokumentacji przetargowej o udzielenie zamówienia na budowę hali widowiskowo-sportowej  w Sępólnie Krajeńskim

Załącznik nr 7 do dokumentacji przetargowej o udzielenie zamówienia na budowę hali widowiskowo-sportowej w Sępólnie Krajeńskim