## Arkusz1
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY SĘPÓLNO KRAJ. PLANOWANYCH W 2006 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH
Załącznik Nr 4
UCHWAŁY NR XLIV/346/06 RADY MIEJSKIEJ
w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 czerwca 2006 roku
lp. | Nazwa i lokalizacja inwestycji Klasyfikacja budżetowa | Całkowita wartość kosztorysowa w tym robót budowlanych i zakupów | Dotychczas poniesione nakłady | Nakłady roku planowanego z określeniem źródeł finansowania | Nakłady planowane na rok 2007 | Nakłady planowane na rok 2008 | Zwięzły opis prac do wykonania w 2006 roku (zakres rzeczowy)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sępólno Krajeńskie - Kawle - etap VII 900 90001 6050 | 1434676 |  | 420000 |  |  | Budowa kolektora od ul. Turystycznej w kierunku do ul. Wodnej. Wartość zadania 1434676. Pozyskano środki z funduszy zewnetrznych w wysokości 70 %. Na kwotę 420000 PLN posiadamy promesę z WFOŚiGW.
| 900900016058 |  |  | 843896.64
| 900900016059 |  |  | 140649.44
2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - pozostała 900 90001 6050 | 5943290 | 2047394 | 521358 | 2924538 |  | Planuje się pozyskanie pieniędzy z funduszy strukturalnych i innych źródeł w wysokości 70% .
| 900900016050 Razem poz 1 - 2 | 7377966 | 2047394 | 1925904.08 | 2924538
3 | Budowa wodociągów - wodociąg Grochowiec - Świdwie 010 01010 6050 | 274493 | 164493 | 110000 |  |  | Budowa wodociągu Grochowiec - Świdwie łacznie ze stacja podwyższania .
4 | Sporządzenie projeku technicznego wodociągu 010 01010 6050 | 50000 |  | 50000 |  |  | Sporządzenie projeku techniczny wodociągu w miejscowościach Trzciany i Piaseczno
5 | Budowa wodociągu wiejskiego Dziechowo etap I 010 01010 6050 | 254615 |  | 254615 |  |  | Budowa wodociągu w miejscowości Dziechowo. Zakończony został etap I,
| Budowa wodociągu wiejskiego Dziechowo etap II 010 01010 6050 | 49512 |  | 49512 |  |  | Planowany jest etap II
6 | Sieć wodociągowa we wsi Wiśniewka 010 01010 6050 | 578914 |  | 133181 |  |  | Budowa wodociągu w Wiśniewce. Wartość cwłkowita 578 914 PLN z czego planuje się pozyskanie środków z funduszy strukturalnych w wysokości 70 % i innych źródeł.
| 10010106050 Razem poz. 3 - 6 | 1207534 | 164493 | 597308
7 | Adaptacja budynku biurowo administracyjnego 900 90095 6050 | 535424 | 335424 | 200000 |  |  | Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej na potrzeby OPS wraz z robotami budowlanymi w kondygacji piwnicznej
8 | Modernizacja budynku urzędu 900 90095 6050 | 300902 | 180902 | 120000 |  |  | Remont budynku Urzędu - elewacja - roboty budowlne, od wewnętrznej strony obiektu.
9 | Remont budynku w Wałdowie 900 90095 6050 | 45065 |  | 45065 |  |  | Adaptacja budynku w Wałdowie na lokale socjalne
| 900 90095 6050 Razem poz. 7 - 9 | 881391 | 516326 | 365065
10 | Droga dojazdowa w pobliżu rzeki Sępolenki 600 60016 6050 | 308500 | 108500 | 200000 |  |  | Wykonanie dalszego ocinka drogi dojazdowej do targowiska miejskiego wraz z jego budową
11 | Budowa chodników i dróg 600 60016 6050 | 380483 |  | 380483 |  |  | Budowa chodników (w tym promenady)
12 | Budowa chodnika 600 60016 6050 | 40000 |  | 40000 |  |  | Budowa chodnika oraz utwardzenie placu w miejscowości Lutowo.
13 | Budowa chodnika 600 60016 6050 | 120000 |  | 120000 |  |  | Budowa chodnika w miejscowości Piaseczno
14 | Utwardzenie dróg na terenie sołectw 600 60016 6050 | 150000 |  | 150000 |  |  | Utwardzenie dróg na terenie sołectw
15 | Budowa drogi 600 60016 6050 | 80000 |  | 80000 |  |  | Asfaltowanie drogi na ulicy Szkolnej
16 | Budowa drogi 600 60016 6050 | 150000 |  | 150000 |  |  | Odbudowa drogi na ulicy Jeziornej
17 | Sporządzenie dokumentacji na odwodnice 600 60016 6050 | 80000 |  | 80000 |  |  | Sporządzenie dokumentacji programowo przestrzennej dla budowy obwodnicy
18 | Sporządzenie projektów technicznych na budowę dróg 600 60016 6050 | 100000 |  | 100000 |  |  | Sporządzenie projektów technicznych na budowę dróg wewnętrznych na terenie miasta
| 600600166050 Razem poz. 10 - 18 | 1408983 | 108500 | 1300483
19 | Oświetlenie na ulicy Koronowskiej 900 90015 6050 | 120000 |  | 120000 |  |  | Oświetlenie na ulicy Koronowskiej
20 | Oświetlenie targowiska w Sępólnie Kraj. 900 90015 6050 | 80000 |  | 80000 |  |  | Oświetlenie targowiska w Sępólnie Kraj.
| 900 90015 6050 Razem poz. 19 - 20 | 200000 |  | 200000
21 | Zakup komputerów 750 75023 6050 | 100000 |  | 100000 |  |  | Zakup komputerów oraz kserokopiarki na potrzeby adminstarcji samorządowej
22 | Hala widowiskowo-sportowa 926 926001 6050 | 100000 |  | 100000 |  |  | Sporządzenie dokumentacji technicznej budowy hali
23 | Remont pomieszczeń z przystosowaniem na budynek mieszkalny - Zalesie 37 700 70004 6050 | 15000 |  | 15000 |  |  | Adaptacja pomieszczeń na lokal mieszkalny
24 | Przebudowa budynku na stołówkę przy Klubie Sportowm 926 92601 6230 | 30000 |  | 30000 |  |  | Dotacja inwestycyjna na przebudowę stołówki przy Klubie Sportowym Krajna
25 | Sporządzenie dokumentacji - odgazowanie na wysypisku smieci 900 90002 6050 | 10000 |  | 10000 |  |  | Sporządzenie dokumentacji technicznej - odprowadzenie gazów na wysypisku śmieci w Włościbórku
26 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lutowie 801 80101 6050 | 467186 |  | 238108 | 229078 |  | Termomodernizacja budynku zespołu szkół w Lutowie. Przewidywana pożyczka w kwocie 400 000 zł z WFOŚiGW oraz środki własne.
27 | Rozwój obszarów wiejskich 010 01038 6058 | 109510 |  | 109510 |  |  | Budowa i urządzanie boisk sportowych w Gminie Sępólno Krajeńskie współfinansowane z programu "Odnowa wsi"
28 | Rozwój obszarów wiejskich 010 01038 6059 | 71052 |  | 71052 |  |  | Zabezpieczenie udziału wkładu własnego Gminy w programie "Odnowa Wsi związanego z budową i urządzaniem boisk sportowych w Gminie Sępólno Krajeńskie
29 | Rozwój obszarów wiejskich 010 01038 6068 | 152978 |  | 152978 |  |  | Remont świetlic wiejskich zakup komputerów oraz zakup sprzętu AGD RTV z wyposażeniem w meble kuchenne współfinansowane z programu "Odnowa wsi"
30 | Rozwój obszarów wiejskich 010 01038 6059 | 80000 |  | 80000 |  |  | Zabezpieczenie udziału wkładu własnego gminy w programie "Odnowa wsi" na remont świetlic wiejskich wraz z zakupem komputerów oraz zakupem sprzętu AGD RTV i wyposażeniem w meble kuchenne.
| 010 01038 Razem poz 27 - 30 | 413540 |  | 413540
| Razem | 12211600 | 2836713 | 5295408.08 | 3153616
Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
|  | 11489414 |  | 4802300.08
|  | 722186 |  | 493108
121512
14052
100483
238108
843896.64
140649.44
45065
1503766.08
3791642
5295408.08
0