## Arkusz1
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY SĘPÓLNO KRAJ. PLANOWANYCH W 2006 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH
Załącznik Nr 4
UCHWAŁY NR XLIII/339/06 RADY MIEJSKIEJ
w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2006 roku
lp. | Nazwa i lokalizacja inwestycji Klasyfikacja budżetowa | Całkowita wartość kosztorysowa w tym robót budowlanych i zakupów | Dotychczas poniesione nakłady | Nakłady roku planowanego z określeniem źródeł finansowania | Nakłady planowane na rok 2007 | Nakłady planowane na rok 2008 | Zwięzły opis prac do wykonania w 2006 roku (zakres rzeczowy)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sępólno Krajeńskie - Kawle - etap VII 900 90001 6050 | 1434676 |  | 420000 |  |  | Budowa kolektora od ul. Turystycznej w kierunku do ul. Wodnej. Wartość zadania 1434676. Pozyskano środki z funduszy zewnetrznych w wysokości 70 %. Na kwotę 420000 PLN posiadamy promesę z WFOŚiGW.
2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - pozostała 900 90001 6050 | 5943290 | 2047394 | 521358 | 2924538 |  | Planuje się pozyskanie pieniędzy z funduszy strukturalnych i innych źródeł w wysokości 70% .
| 900900016050 Razem poz 1 - 2 | 7377966 | 2047394 | 941358 | 2924538
3 | Budowa wodociągów - wodociąg Grochowiec - Świdwie 010 01010 6050 | 274493 | 164493 | 110000 |  |  | Budowa wodociągu Grochowiec - Świdwie łacznie ze stacja podwyższania .
4 | Sporządzenie projeku technicznego wodociągu 010 01010 6050 | 50000 |  | 50000 |  |  | Sporządzenie projeku techniczny wodociągu w miejscowościach Trzciany i Piaseczno
5 | Budowa wodociągu wiejskiego Dziechowo 010 01010 6050 | 254615 |  | 254615 |  |  | Budowa wodociągu w miejscowości Dziechowo
6 | Sieć wodociągowa we wsi Wiśniewka 010 01010 6050 | 578914 |  | 61181 |  |  | Budowa wodociągu w Wiśniewce. Wartość cwłkowita 578 914 PLN z czego planuje się pozyskanie środków z funduszy strukturalnych w wysokości 70 % i innych źródeł.
| 10010106050 Razem poz. 3 - 6 | 1158022 | 164493 | 475796
7 | Adaptacja budynku biurowo administracyjnego 900 90095 6050 | 535424 | 335424 | 200000 |  |  | Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej na potrzeby OPS wraz z robotami budowlanymi w kondygacji piwnicznej
8 | Modernizacja budynku urzędu 900 90095 6050 | 300902 | 180902 | 120000 |  |  | Remont budynku Urzędu - elewacja - roboty budowlne, od wewnętzrnej strony obiektu.
| 900 90095 6050 Razem poz. 7 - 9 | 836326 | 516326 | 320000
10 | Droga dojazdowa w pobliżu rzeki Sępolenki 600 60016 6050 | 308500 | 108500 | 200000 |  |  | Wykonanie dalszego ocinka drogi dojazdowej do targowiska miejskiego wraz z jego budową
11 | Budowa chodników i dróg 600 60016 6050 | 320000 |  | 320000 |  |  | Budowa chodników w Sępólnie Kraj. w tym promenady
12 | Budowa chodnika 600 60016 6050 | 120000 |  | 120000 |  |  | Budowa chodnika w miejscowości Piaseczno
13 | Utwardzenie dróg na terenie sołectw 600 60016 6050 | 150000 |  | 150000 |  |  | Utwardzenie dróg na terenie sołectw
14 | Budowa drogi 600 60016 6050 | 80000 |  | 80000 |  |  | Asfaltowanie drogi na ulicy Szkolnej
15 | Budowa drogi 600 60016 6050 | 150000 |  | 150000 |  |  | Odbudowa drogi na ulicy Jeziornej
16 | Sporządzenie dokumentacji na odwodnice 600 60016 6050 | 80000 |  | 80000 |  |  | Sporządzenie dokumentacji programowo przestrzennej dla budowy obwodnicy
17 | Sporządzenie projektów technicznych na budowę dróg 600 60016 6050 | 100000 |  | 100000 |  |  | Sporządzenie projektów technicznych na budowę dróg wewnętrznych na terenie miasta
| 600600166050 Razem poz. 10 - 17 | 1308500 | 108500 | 1200000
18 | Oświetlenie na ulicy Koronowskiej 900 90015 6050 | 120000 |  | 120000 |  |  | Oświetlenie na ulicy Koronowskiej
19 | Oświetlenie targowiska w Sępólnie Kraj. 900 90015 6050 | 80000 |  | 80000 |  |  | Oświetlenie targowiska w Sępólnie Kraj.
| 900 90015 6050 Razem poz. 18 - 19 | 200000 | 0 | 200000
20 | Zakup komputerów 750 75023 6050 | 100000 |  | 100000 |  |  | Zakup komputerów oraz kserokopiarki na potrzeby adminstarcji samorządowej
21 | Hala widowiskowo-sportowa 926 926001 6050 | 100000 |  | 100000 |  |  | Sporządzenie dokumentacji technicznej budowy hali
22 | Remont pomieszczeń z przystosowaniem na budynek mieszkalny - Zalesie 37 700 70004 6050 | 15000 |  | 15000 |  |  | Adaptacja pomieszczeń na lokal mieszkalny
23 | Przebudowa budynku na stołówkę przy Klubie Sportowm 926 92601 6230 | 30000 |  | 30000 |  |  | Dotacja inwestycyjna na przebudowę stołówki przy Klubie Sportowym Krajna
24 | Sporządzenie dokumentacji - odgazowanie na wysypisku smieci 900 90002 6050 | 10000 |  | 10000 |  |  | Sporządzenie dokumentacji technicznej - odprowadzenie gazów na wysypisku śmieci w Włościbórku
25 | Rozwój obszarów wiejskich 010 01038 6058 | 109510 |  | 109510 |  |  | Budowa i urządzanie boisk sportowych w Gminie Sępólno Krajeńskie współfinansowane z programu "Odnowa wsi"
26 | Rozwój obszarów wiejskich 010 01038 6059 | 57000 |  | 57000 |  |  | Zabezpieczenie udziału wkładu własnego Gminy w programie "Odnowa Wsi związanego z budową i urządzaniem boisk sportowych w Gminie Sępólno Krajeńskie
27 | Rozwój obszarów wiejskich 010 01038 6068 | 152978 |  | 152978 |  |  | Remont świetlic wiejskich zakup komputerów oraz zakup sprzętu AGD RTV z wyposażeniem w meble kuchenne współfinansowane z programu "Odnowa wsi"
28 | Rozwój obszarów wiejskich 010 01038 6059 | 80000 |  | 80000 |  |  | Zabezpieczenie udziału wkładu własnego gminy w programie "Odnowa wsi" na remont świetlic wiejskich wraz z zakupem komputerów oraz zakupem sprzętu AGD RTV i wyposażeniem w meble kuchenne.
| 010 01038 Razem poz 25 - 28 | 399488 |  | 399488
| Razem | 11535302 | 2836713 | 3791642 | 2924538
Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Stachowicz
|  | 11280302 |  | 3536642
|  | 255000 |  | 255000