## Arkusz1
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE PLANOWANYCH W 2006 ROKU I LATACH NASTĘPNYCH
Załącznik do
UCHWAŁY NR III/20/06 RADY MIEJSKIEJ
w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2006 roku
lp. | Nazwa i lokalizacja inwestycji Klasyfikacja budżetowa | Całkowita wartość kosztorysowa w tym robót budowlanych i zakupów | Dotychczas poniesione nakłady | Nakłady roku planowanego z określeniem źródeł finansowania | Nakłady planowane na rok 2007 | Nakłady planowane na rok 2008 | Zwięzły opis prac do wykonania w 2006 roku (zakres rzeczowy)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Budowa wodociągów - wodociąg Grochowiec - Świdwie 010 01010 6050 | 274493 | 164493 | 110000 |  |  | Budowa wodociągu Grochowiec - Świdwie łacznie ze stacja podwyższania .
2 | Sporządzenie projeku technicznego wodociągu 010 01010 6050 | 50000 |  | 50000 |  |  | Sporządzenie projeku techniczny wodociągu w miejscowościach Trzciany i Piaseczno
3 | Budowa wodociągu wiejskiego Dziechowo etap I 010 01010 6050 | 254615 |  | 254615 |  |  | Budowa wodociągu w miejscowości Dziechowo. Zakończony został etap I,
4 | Sieć wodociągowa we wsi Wiśniewka 010 01010 6050 | 506581 |  | 133181 | 373400 |  | Budowa wodociągu w Wiśniewce. Wartość cwłkowita 506 581 PLN z czego planuje się pozyskanie środków z funduszy strukturalnych w wysokości 70 % i innych źródeł.
| 010 01010 6050 Razem poz. 1 - 4 | 1085689 | 164493 | 547796 | 373400
5 | Rozwój obszarów wiejskich budowa boisk 010 01036 6058 | 109505.81 |  | 109505.81 |  |  | Budowa i urządzanie boisk sportowych w Gminie Sępólno Krajeńskie współfinansowane z programu "Odnowa wsi"
| 010 01036 6059 | 57493.89 |  | 57493.89 |  |  | Zabezpieczenie udziału wkładu własnego Gminy w programie "Odnowa Wsi związanego z budową i urządzaniem boisk sportowych w Gminie Sępólno Krajeńskie
6 | Rozwój obszarów wiejskich place zabaw 010 01036 6058 | 64928 |  | 64928 |  |  | Urządzanie placów zabaw w gminie Sępólno Krajeńskie z programu "Odnowa Wsi"
| 010 01036 6059 | 34087.2 |  | 34087.2 |  |  | Zabezpieczenie udziału wkładu własnego gminy w programie "Odnowa wsi" na urządzanie placów zabaw.
7 | Rozwój obszarów wiejskich świetlice 010 01036 6068 | 126346.4 |  | 126346.4 |  |  | Remont świetlic wiejskich zakup komputerów oraz zakup sprzętu AGD RTV z wyposażeniem w meble kuchenne współfinansowane z programu "Odnowa wsi"
| 010 01036 6069 | 66340 |  | 66340 |  |  | Zabezpieczenie udziału wkładu własnego gminy w programie "Odnowa wsi" na remont świetlic wiejskich wraz z zakupem komputerów oraz zakupem sprzętu AGD RTV i wyposażeniem w meble kuchenne.
| 010 01036 Razem poz 5 - 7 | 458701.3 |  | 458701.3
8 | Droga dojazdowa w pobliżu rzeki Sępolenki 600 60016 6050 | 307384 | 108500 | 198884 |  |  | Wykonanie dalszego ocinka drogi dojazdowej do targowiska miejskiego wraz z jego budową
9 | Budowa chodników i dróg 600 60016 6050 | 396376 |  | 396376 |  |  | Budowa chodników (w tym promenady)
10 | Budowa chodnika 600 60016 6050 | 56000 |  | 40000 | 16000 |  | Budowa chodnika oraz utwardzenie placu w miejscowości Lutowo.
11 | Budowa chodnika 600 60016 6050 | 163000 |  | 140000 | 23000 |  | Budowa chodnika w miejscowości Piaseczno
12 | Utwardzenie dróg na terenie sołectw 600 60016 6050 | 150000 |  | 150000 |  |  | Utwardzenie dróg na terenie sołectw
13 | Budowa drogi 600 60016 6050 | 78097.62 |  | 78097.62 |  |  | Asfaltowanie drogi na ulicy Szkolnej
14 | Budowa drogi 600 60016 6050 | 150000 |  | 150000 |  |  | Odbudowa drogi na ulicy Jeziornej
15 | Sporządzenie dokumentacji na obwodnice 600 60016 6620 | 83082.43 |  | 83082.43 |  |  | Sporządzenie dokumentacji programowo przestrzennej dla budowy obwodnicy
16 | Sporządzenie projektów technicznych na budowę dróg 600 60016 6050 | 100000 |  | 100000 |  |  | Sporządzenie projektów technicznych na budowę dróg wewnętrznych na terenie miasta, w tym ul. Przemysłowej.
| 600 60016 6050,6610 Razem poz. 8 - 16 | 1483940.05 | 108500 | 1336440.05 | 39000
17 | Remont pomieszczeń z przystosowaniem na budynek mieszkalny - Zalesie 37 700 70004 6050 | 14000 |  | 14000 |  |  | Adaptacja pomieszczeń na lokal mieszkalny
18 | Ogrodzenie cmentarza w Wałdowie 710 71035 6050 | 82968.48 |  | 47968.48 | 35000 |  | Wykonanie ogrodzenia części gminnej cmentarza w miejscowości Wałdowo. Dofinasowanie ogrodzenia przez Starostwo w kwocie 4.000,00, porozumienie nr EK-4335-102/06
19 | Zakup komputerów 750 75023 6050 | 100000 |  | 100000 |  |  | Zakup komputerów oraz kserokopiarki na potrzeby adminstarcji samorządowej
20 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lutowie 801 80101 6050 | 570118.74 |  | 235108 | 335010.74 |  | Termomodernizacja budynku zespołu szkół w Lutowie. Przewidywana pożyczka w kwocie 400 000 zł z WFOŚiGW oraz środki własne.
21 | Zakup autobusu 801 80113 6060 | 229094 |  | 229094 |  |  | Zakup autobusu 20-to osobowego (19+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 na wózkach inwalidzkich. Zadanie dofinansowane z PEFRON w kwocie 172 500 zł
22 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - pozostała 900 90001 6050 | 5550073.68 | 2047394 | 578141.68 | 2924538 |  | Planuje się pozyskanie pieniędzy z funduszy strukturalnych i innych źródeł w wysokości 70% .
23 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sępólno Krajeńskie - Kawle - etap VII | 1406494.97 |  |  |  |  | Budowa kolektora od ul. Turystycznej w kierunku do ul. Wodnej. Wartość zadania 1406494,41. Pozyskano środki z funduszy zewnetrznych w wysokości 70 %.
| 900 90001 6058 |  |  | 843896.64
| 900 90001 6059 |  |  | 562598.33
| 900 90001 6050 Razem poz 22 - 23 | 6956568.65 | 2047394 | 1984636.65 | 2924538
24 | Oświetlenie na ulicy Koronowskiej 900 90015 6050 | 110997.52 |  | 110997.52 |  |  | Oświetlenie na ulicy Koronowskiej
25 | Oświetlenie targowiska w Sępólnie Kraj. 900 90015 6050 | 80000 |  | 80000 |  |  | Oświetlenie targowiska w Sępólnie Kraj.
| 900 90015 6050 Razem poz. 25 - 26 | 190997.52 |  | 190997.52
26 | Modernizacja budynku urzędu 900 90095 6050 | 300902 | 180902 | 120000 |  |  | Remont budynku Urzędu - elewacja - roboty budowlne, od wewnętrznej strony obiektu.
27 | Adaptacja budynku biurowo administracyjnego 900 90095 6050 | 535424 | 335424 | 200000 |  |  | Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej na potrzeby OPS wraz z robotami budowlanymi w kondygacji piwnicznej
28 | Remont budynku w Wałdowie 900 90095 6050 | 45065 |  | 45065 |  |  | Adaptacja budynku w Wałdowie na lokale socjalne
| 900 90095 6050 Razem poz. 27 - 29 | 881391 | 516326 | 365065
29 | Zakup komputerów i drukarki 92109 6060 | 4500 |  | 4500 |  |  | Zakup komputerów i drukarki na potrzeby działania "Świetlicy wiejskiej Kłosik we wsi Zboże. Rada Sołecka pozyskała środki na funkcjonowanie świetlicy w wysokości 15.505 zł z FWW
30 | Hala widowiskowo-sportowa 926 926001 6050 | 140000 |  | 100000 | 40000 |  | Sporządzenie dokumentacji technicznej budowy hali
31 | Przebudowa budynku na stołówkę przy Klubie Sportowm 926 92601 6230 | 30000 |  | 30000 |  |  | Dotacja inwestycyjna na przebudowę stołówki przy Klubie Sportowym Krajna
32 | Wiaty stadionowe 926 92605 6060 | 7300 |  | 7300 |  |  | Zakup dwóch wiat dla sportowców na stadion
| Razem | 12235268.74 | 2836713 | 5651607 | 3746948.74
Sporządzenie dokumentacji odgazowania na wysypisku śmieci we Włościborku za kwotę 10 000 zł zostało zrealizowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Cyganek