***Załącznik nr 4***

**Ogólne warunki umowy.**

Umowa Nr Irg.272….2020

(„Umowa”)

zawarta w dniu ……………………. w Sępólnie Kraj. pomiędzy:

**Gminą Sępólno Krajeńskie**

**ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie**

**NIP: 504-00-13-744**

**w imieniu, której działa:**

- **Waldemar Stupałkowski - Burmistrz Sępólna Krajeńskiego**

przy kontrasygnacie - **Anny Buchwald - Skarbnika Gminy Sępólno Krajeńskie**

zwaną w dalszym ciągu **Zamawiającym**

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwaną w dalszej części **„Wykonawcą”**.

zwanymi dalej łącznie: **„Stronami”**

§ 1

Wykonawca został wybrany w wyniku wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejsze oferty, zgodnie z zapytaniem ofertowym nr Irg.271.1.4.2020 z dnia 30.06.2020r. stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.

§ 2

Przedmiot Umowy

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentu pod nazwą „Strategia Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2021-2030”, zwanego w dalszym ciągu „strategią”.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny, techniczny i fachowy w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca przy realizacji swoich zadań zobowiązuje się do dołożenia szczególnej staranności, uwzględniając profesjonalny charakter prowadzonej przez siebie działalności.

§ 3

Zobowiązania Wykonawcy

1. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
2. opracowania strategii w formie papierowej w 3 egzemplarzach i 1 egzemplarzu na płycie CD-ROM (plik PDF);
3. nieodpłatnego naniesienia zmian w strategii w przypadku zmiany Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ciągu jednego roku, licząc od dnia przekazania Zamawiającemu kompletnego przedmiotu Umowy, w terminie 45 dni od dnia otrzymania zlecenia naniesienia zmian od Zamawiającego;
4. naniesienia wszelkich zmian i poprawek w strategii zgodnie z uwagami Zamawiającego;
5. przeprowadzenia na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie trzech spotkań konsultacyjnych w terminach ustalonych przez Strony:
6. spotkanie z zespołem projektowym, radnymi i interesariuszami strategii na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie – jedno spotkanie,
7. spotkanie z zespołem projektowym – jedno spotkanie,
8. spotkanie z zespołem projektowym w celu przedstawienia rekomendowanej wersji strategii – jedno spotkanie.
9. Przeprowadzenie dodatkowych spotkań na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie wymaga uprzedniego przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego zlecenia w formie pisemnej.
10. Wykonanie przedmiotu Umowy nie obejmuje przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla sporządzonej strategii.

§ 4

Zobowiązania Zamawiającego

Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zobowiązuje się do:

1. współdziałania z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu Umowy;
2. dostarczenia w formie elektronicznej (e-mail) lub w formie pisemnej będących w jego posiadaniu materiałów i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez Wykonawcę o ich udostępnienie;
3. wyznaczenia do współpracy z Wykonawcą osób niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy;
4. zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 niniejszej Umowy;
5. zawiadomienia Wykonawcy, w formie pisemnej, o terminie dodatkowych spotkań konsultacyjnych co najmniej na 7 dni przed ich planowaną datą.

§ 5

Termin realizacji przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy i zakończyć prace w terminie do dnia 30.12.2020r. – termin grudniowej Sesji Rady Miejskie w Sępólnie Krajeńskim.
2. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt harmonogramu prac stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

§ 6

Wynagrodzenie

1. Z tytułu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w kwocie ….. zł netto (słownie:…………………….), tj. …………………..zł brutto (słownie:………………) – płatne po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnego przedmiotu umowy, bez uwag Zamawiającego.
2. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego przeprowadzenia przez Wykonawcę dodatkowych spotkań na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie, ponad ich wymiar określony w § 3 ust. 1 pkt 4 Umowy, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie powiększone o kwotę ….. zł netto (słownie: …………………….), tj. …………………..zł brutto (słownie: ………………) za każde dodatkowo przeprowadzone spotkanie.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, płatne będzie jednorazowo na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę na rzecz Gminy Sępólno Krajeńskie z siedzibą ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, NIP 504-00-13-744, przelewem na konto wskazane na fakturze VAT.
4. Zapłata za fakturę VAT nastąpi w ciągu 30 dni od daty dostarczenia oryginału faktury VAT Zamawiającemu.

§ 7

Zasady odbioru prac

1. Wykonane prace zostaną dostarczone Zamawiającemu drogą pocztową (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), kurierem lub osobiście przez Wykonawcę przed upływem terminu wykonania Umowy. W przypadku wysyłki droga pocztową lub kurierem liczy się data stempla pocztowego.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zgłoszenia pisemnych uwag odnośnie treści strategii w terminie 7 dni od momentu otrzymania strategii. W przypadku niezgłoszenia uwag w wymienionym terminie przedmiot Umowy uważa się za odebrany, co stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
3. Niewłaściwe wykonanie prac powinno być stwierdzone protokołem uwag podpisanym przez Strony z wpisaną w protokole datą ponownego zgłoszenia do akceptacji. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca dokona odpowiednich zmian nieodpłatnie w ustalonym przez Strony terminie, nie dłuższym niż 14 dni od daty doręczenia protokołu uwag.

§ 8

Prawa autorskie

1. Wykonawca w ramach ustalonego w § 6 wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy wykonanej strategii oraz, na zasadzie wyłączności, wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania całością lub fragmentem zrealizowanej strategii w kraju i za granicą, w tym również dokonywania na jej bazie nowych opracowań bądź jej aktualizacji.
2. Wykonawca oświadcza, że opracowując dokument „Strategia Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2021-2030” nie naruszy praw osób trzecich i przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.

§ 9

Kary umowne

1. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 5, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia, o jakim mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% jego wysokości.
2. W przypadku niedokonania zmian zgłoszonych przez Zamawiającego w protokole uwag, w terminie, o którym mowa w §7 ust. 3 niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia, o jakim mowa w §6 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% jego wysokości.
3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania naliczonej kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Strony ustalają, że w przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokość kar umownych Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 10

Kontakt

Do kontaktów niezbędnych w zakresie realizacji przedmiotu Umowy wyznaczone zostały następujące osoby:

1. ze strony Zamawiającego - ……………………, e-mail: ……………………….
2. ze strony Wykonawcy - ………………………., e-mail: …………………….

§ 11

Formy zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana osób wyznaczonych do kontaktów w ramach realizacji Umowy nie stanowi jej zmiany i nie wymaga zgody drugiej Strony. Zmiana taka jest skuteczna z dniem otrzymania pisemnego zawiadomienia o dokonanej zmianie.

§ 12

Rozstrzyganie sporów

Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów, jakie mogą wynikać w związku z interpretacją lub wykonaniem niniejszej Umowy. W razie nieosiągnięcia porozumienia, wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane ostatecznie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Egzemplarze Umowy

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki do Umowy stanowiące jej integralną część:

1. zapytanie ofertowe;
2. harmonogram.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

|  |  |
| --- | --- |
| **ETAP** | **PROPONOWANY TERMIN REALIZACJI** |
| Opracowanie informacji o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2014-2020 |  |
| Spotkanie zespołu projektowego z władzami, kierownikami jednostek pracownikami urzędu w celu omówienia założeń do strategii oraz omówienia zasad pracy nad dokumentem |  |
| Przeprowadzenie ankietyzacji wśród mieszkańców Gminy |  |
| Spotkanie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, radnymi, sołtysami, przeprowadzenie ankietyzacji w celu zebrania informacji dotyczących opracowania analizy SWOT. |  |
| Opracowanie przez zespół projektowy ostatecznej wersji analizy SWOT, określenie celów strategicznych |  |
| Spotkanie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, radnymi, sołtysami w celu prezentacji wspólnie wypracowanej analizy SWOT oraz dalszej pracy nad dokumentem. |  |
| Przedłożenie rekomendowanej Strategia Rozwoju Gminy na lata 2021-2030 Zamawiającemu do weryfikacji |  |
| Przedstawienie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2030 na grudniowej Sesji Rady Miejskiej Sępólna Krajeńskiego – zakończenie realizacji zadania |  |

Załącznik Nr 2

do Umowy Nr Irg.272…..2020 z dnia …… 2020 r.

**HARMONOGRAM**

**opracowania** **Strategii Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2021 – 2030**