## Arkusz1
Załącznik do uchwały Rady Miejskiej XXXVI/298/05 w Sępólnie Kraj. z dnia 24 listopada 2005r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY SĘPÓLNO KRAJ. PLANOWANYCH W 2005 ROKU I LATACH NASTEPNYCH
lp. | Nazwa i lokalizacja inwestycji Klasyfikacja budżetowa | Całkowita wartość kosztorysowa w tym robót budowlanych i zakupów | Dotychczas poniesione nakłady | Nakłady roku planowanego z określeniem źródeł finansowania | Nakłady planowane na rok 2006 | Nakłady planowane na rok 2007 | Zwięzły opis prac do wykonania w 2005 roku (zakres rzeczowy)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
INWESTYCJE KONTYNUOWANE
1. | Droga dojazdowa w pobliżu rzeki Sępolenki 600 60016 6050 | 186500 | 86500 | 100000 |  |  | Wykonanie dalszego ocinka drogi dojazdowej do targowiska miejskiego
2 | Zakup samochodu na potrzeby OSP - Lutówko 754 75412 6060 | 75000 | 40000 | 35000 |  |  | Raty na wykup samochodów bojowych Magirus na potrzeby OSP Lutówko
3 | Budowa sali gimnastycznej w Wałdowie 801 80101 6050 | 797291 | 56881 | 610410 | 130000 |  | Budowa sali gimnastycznej w Wałdowie 24 *12,0 połączonej z budynkiem szkolnym.
4 | Urząd Skarbowy 900 90095 6050 | 150000 | 75000 | 75000 |  |  | Wykup nieruchomości na potrzeby Urzędu Skarbowego zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem
5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ideszczowej Sępólno Kraj - Kawle etap I ul. Wojska Polskiego w Sępólnie 900 90001 6050 | 2022993 | 540248 | 1482745 |  |  | Kolektor w ulicy Wojska Polskiego. Nakłady na realizacje inwestycji będą pochodzić z pożyczki z WFOŚiGW w roku 2005 w kwocie 1.447.000,00 PLN oraz ze środków własnych. Spodziewane jest również uzyskanie dotacji z środków strukturalnych.
6 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej Sępólno Kraj - Kawle etap II ul. Sienkiewicza w Sępólnie 900 90001 6050 | 1787484 |  | 1787484 |  |  | Kolektor w ulicy Sienkiewicza . Nakłady na realizacje inwestycji będą pochodzić z pożyczki z WFOŚiGW w roku 2005 w kwocie 1.553.000,00 PLN oraz ze środków własnych. Spodziewane jest również uzyskanie dotacji z środków strukturalnych.
7 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ideszczowej Sępólno Kraj - Kawle etap III Osiedle Jana Pawła II w Sępólnie 900 90001 6050 | 1163680 |  | 300000 | 863680 |  | Kolektor obejmujący Osiedle Jana Pawła II .Wartość całkowita 4 378 931 zł z czego planuje się pozyskanie pieniędzy z funduszy strukturalnych i innych źródeł.
8 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ideszczowej Sępólno Kraj - Kawle etap IV ul. Targowa w w Sępólnie Kraj. 900 90001 6050 | 496577 |  |  | 496577 |  | Kolektor w ulicy Targowej oraz do Kawli .Wartość całkowita 2 586 340 zł z czego planuje się pozyskanie pieniędzy z funduszy strukturalnych i innych źródeł w wysokości 70% . Nakłady pozostałe będą pochodzić z pożyczki z WFOŚiGW w roku 2005 w kwocie 279 325,-
9 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ideszczowej Sępólno Kraj - Kawle etap V Stare Miasto w w Sępólnie Kraj. 900 90001 6050 | 968037 |  | 30000 | 938037 |  | Kolektor obejmujący Stare Miasto. Wartość całkowita 3 226 790 zł z czego planuje się pozyskanie pieniędzy z funduszy strukturalnych i innych źródeł w wysokości 70% .
10 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ideszczowej Sępólno Kraj - Kawle etap VI ul. Hanki Sawickiej w w Sępólnie Kraj. 900 90001 6050 | [5 empty] | Kolektor w ul. Hanki Sawickiej. Wartość całkowita 2 220 812.- z czego planuje się pozyskanie pieniędzy z funduszy strukturalnych i innych źródeł w wysokości 70% .Nakłady będą pochodzićz pożyczki z WFOŚiGW w 2005r. 40 00,- w 2006r w kwocie 626 244,-
11 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ideszczowej Sępólno Kraj - Kawle etap VII w ul. Turystycznej w w Sępólnie Kraj. 900 90001 6050 | 748285 |  | 17771 | 730514 |  | Kolektor w ul. Turystycznej . Wartość całkowita 2 696 530.- z czego planuje się pozyskanie pieniędzy z funduszy strukturalnych i innych źródeł w wysokości 70% .Nakłady będą pochodzić z pożyczki z WFOŚiGW w 2005r. 40 000,- w 2006r w kwocie 626 244,-
| Kanalizacja łącznie | 7187056 | 540248 | 3618000 | 3028808
12 | Remont kapitalny budynek urzędu 750 75023 6050 | 180902 | 54000 | 126902 |  |  | Remont budynku Urzędu - elewacja - roboty budowlne, kolorystyka oraz herby wraz z montażem
13 | Budowa pawilonu noclegowego 926 92604 6230 | 100000 |  | 67000 | 33000 |  | Budowa pawilonu noclegowego na terenie klubu MLKS Krajna na potrzeby rozwoju bazy turystycznej. Szacunkowa wartość 290000,- z czego pozostałą kwotę planuje się pozyskć z funduszy strukturalnych i innych żródeł w wysokości do 70%
INWESTYCJE NOWE
14 | Budowa parkingu 600 60016 6050 | 60000 |  | 60000 |  |  | Budowa parkingu przy ulicy Komierowskiej
15 | Adaptacja budynku biurowo administracyjnego 900 90095 6050 | 335424 |  | 335424 |  |  | Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej na potrzeby OPS
16 | Zakup komputerów 750 75023 6050 852 85212 6060 | 39700 |  | 39700 |  |  | Zakup komputerów oraz drukarek na potrzeby adminstarcji samorządowej za kwotę 36200.- na potrzeby OPS za kwotę 3 500 zł
17 | Budowa wodociągów - wodociąg Świdwie 010 01010 6050 | 200000 |  | 200000 |  |  | Budowa wodociągu Świdwie łacznie ze stacja podwyższania . Wartość całkowita 600 000. Planuje się pozyskanie z funduszy strukturalnych i innych źródeł w wysokości 70%
18 | Budowa wodociągu wiejskiego 010 01010 6050 | 173674 |  | 70000 | 103674 |  | Budowa wodociągu Wiśniewka . Wartość całkowita 600 000. Planuje się pozyskanie z funduszy strukturalnych i innych źródeł w wysokośc 70%
19 | Budowa chodników i dróg 600 60016 6050 | 325000 |  | 325000 |  |  | Budowa chodników w Sępólnie Kraj. oraz miejscowościach Zalesie i Wiśniewa
20 | Wyposażenie świetlic wiejskich 85 85401 6063/6064 | 7564 |  | 7564 |  |  | Doatcja z programu Banku Światowego w ramach programu PAOW dofinansowanie 42 % nasze środki 58 %
21 | Lampy oświetleniowe na Placu Wolności i ulicy Hallera 900 90015 6050 | 25000 |  | 25000 |  |  | Wymiana lamp oświetleniowych na Placu Wolnści i ulicy Hallera
22 | Realizacja programu odnowy wsi: 010 01095 6050 - Urządzenie placów zabaw w Gminie Sępólno Kraj. | 100000 |  | 20000 | 80000 |  | Na realizacje programu przewiduje się uzyskanie dotacji w wysokości 80% z SOP "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania 2.3 - Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego
| - Urządzenie boisk sportowych w Gminie Sępoólno Kraj. | 240000 |  | 40000 | 200000
| - Odnowienie i wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Sępólno Kraj. | 240000 |  | 40000 | 200000
23 | Samochód dla policji 750 75020 6620 | 16000 |  | 16000 |  |  | Współfinasowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Sępólno Kraj.
24 | Rondo 750 75020 6620 | 30000 |  | 30000 |  |  | Współfinansowanie ze starostwem dokumentacji na rondo w Sępólnie
25 | Termomodernizacja 851 85104 6050 | 186933 |  | 186933 |  |  | Termomodernizacja przedszkoli - Bajkowa i Wojska Polskiego. Pkt. 1- docieplenie ścian. Likwidacja eternitu ze ścian zewnetrznych docieplenie oraz docieplenie dachu. Pkt. 2 - Zdjęcie eternitu, docieplenie stropodachu ułożenie dachówki ceramicznej
|  | 10656044 | 852629 | 6027933 | 3775482
Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Stachowicz